**PROJENİN ADI**  
Film-Dizi İzleme Sitesi

**Projenin Amacı**  
Kullanıcıya daha kolay erişim sağlayarak evinde sinema keyfi sunmak.  
**Projenin Süresi:** 4 Ay

**Proje Yöneticisi:** Ufuk ERDOĞAN

**Bu konuda daha önce yapılan çalışmalar**  
[www.diziizle.com](http://www.diziizle.com)  
[www.turkanime.tv](http://www.turkanime.tv)  
[www.anizm.tv](http://www.anizm.tv)

**Durum**  
Kategori ve yıllara göre ayrılmış şekilde dizayn edilmiş web tasarımı ve programlaması oluşturmak.

**Eksiklikleri**

1. Aradığını bulmak için çaba gösterme.
2. Kullanıcı etkileşimi olmaması.
3. Derecelendirme sisteminde eksiklikler veya spam’a karşı koruma bulunmaması.
4. Tartışma bölümü bulunmaması.

**Farklılıkları**

1. İzleme anında sohbet edilecek panel bulunması.
2. Erişim kolaylığı.
3. Tartışma ve derecelendirme bölümleri bulunması
4. Sohbet ve tartışma bölümlerinde kötü kelime engellemeleri.
5. Derecelendirme bölümlerinde spam’a karşı koruma.

**PROJE EKİBİ**

**Ufuk ERDOĞAN:** Tasarım, kodlamaların birleştirilmesi.

**Kürşat KARA:** Üyelik sistemini kurma.

**Umut Batuhan ALPAN:** Veritabanı oluşturma ve bağlantılarını ayarlama.

**Furkan YILDIRIM:** Arkaplan kodlaması.

**Metehan METE:** Hosting ve domain işlemlerinin yürütülmesi.

**Nerede ve ne sıklıkla toplantı yapılacak?**

Her hafta cumartesi günleri saat 10.00’da başlanaraktan ofiste toplantı yapılacaktır.

**Proje Yöneticisinin Stratejisi**  
İlk 4 haftada boyunca tasarım bölümü tamamlanacak. Sonraki 4 hafta da arkaplan kodlamaları tamamlanacak. Aynı süreçte veritabanı oluşturulacak. Bu haftaları takip eden 3 haftada hazırlanan veritabanı ve arkaplan kodlamaları üzerine üyelik sistemi kurulacak. Site tamamlanmış olacak. Ardından hosting ve domain işlemleri tamamlanıp 5 hafta boyunca test yapılacak. Test aşamasının ardından müşteriyle toplantı yapılaraktan ürün teslim edilecektir.

**Projenin Ayrıntıları:**

Bu projede çalışan tüm elemanların birbirine uyumlu işletim sistemi ve programları kullanması gerekmektedir.

Projede ASP.NET MVC 4 teknolojisi kullanılacaktır. Bunun için tüm çalışanların bilgisayarlarında Microsoft Visual Studio 2013 programı kurulu olmalıdır. Veritabanı için MySQL teknolojisi kullanılacaktır. Hosting firmasında ASP.NET MVC 4 teknolojisini destekleyen Windows tabanlı Plesk kullanılacaktır. HTML5 destekli olan sitemizde veritabanı destekli üyelik sistemi, online üyeler arası sohbetler, admin paneli ve üye panelleri bulunacaktır.

**Projenin Yapacağı İşlevler**

Admin paneli ile müşteri istediği her alanı kontrol edebilecek. İçerik ekleyip, silip, değiştirebilecek. Ayrıca üyeler üzerinde de yetkileri bulunacak. Aynı bölümde üyelik alan kişilerinde ayrı paneli olacak. Buradan istedikleri içerikleri listelerine ekleyip, çıkarabilecek, değiştirebilecek ve derecelendirme puanı verebilecek. Aynı zamanda ise aynı bölümde olan kullanıcılar, üyeler ve adminler sohbet alanında kendilerine özel olan bölümde sohbet edebilecekler. Bu sohbet yazı ve ses olarak desteklenerekten kullanımı kolaylaştırılacak.

**Projenin Sürdürülebilirliği/Destek**

Projenin tesliminden itibaren 1 yıl boyunca ücretsiz destek sağlanacaktır.

Not: Ekibimiz bilgisi dışında kodlamalarla ilgili herhangi bir değişiklik varsa ücretsiz destek kapsamından çıkılacaktır.

**BÜTÇE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Haftalık Yol Ücretleri** | **350 TL/Aylık** | **1400 TL TOPLAM** | **4 AY** |
| **Haftalık Yemek Ücretleri** | **1600/Aylık** | **6400 TL TOPLAM** | **4 AY** |
| **Laptop** | **2000 TL/Adet** | **10.000 TL TOPLAM** | **5 ADET** |
| **Ofis Kira ve Barınma Masrafı** | **2500 TL/Aylık** | **10.000 TL TOPLAM** | **4 AY** |
| **Kırtasiye – Evrak Masrafları** | **100 TL/Aylık** | **400 TL TOPLAM** | **4 AY** |
| **Domain-Hosting Ücretleri** | **850 TL/Yıllık** | **850 TL TOPLAM** | **1 Yıl +** |
| **Sarf Malzemeleri ve Ücretli Programlar** |  | **1150 TL TOPLAM** |  |

**İş Paketleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İş Paketi** | **Sorumlu** | **Çalışanlar** | **Süre** | **Maaş** |
| **İ.P. 1: İşi Teslim Alma** | **Metehan METE**  **Ufuk ERDOĞAN** | **-** | **-** |  |
| **İ.P. 2: Web Tasarımı** | **Ufuk ERDOĞAN** | **Metehan METE** | **4 Hafta** | **2000 TL** |
| **İ.P. 3: Arkaplan Kodlaması** | **Furkan YILDIRIM** | **Kürşat KARA** | **4 Hafta** | **2000 TL** |
| **İ.P. 4: Veri Tabanı** | **Batuhan ALPAN** | **Metehan METE**  **Kürşat KARA** | **4 Hafta** | **4000 TL** |
| **İ.P. 5: Verilerin Bir Araya Toplanması** | **Ufuk ERDOĞAN** | **Furkan YILDIRIM**  **Batuhan ALPAN** | **1 Hafta** | **1000 TL** |
| **İ.P. 6: Test Aşaması** | **Ufuk ERDOĞAN** | **Furkan YILDIRIM**  **Batuhan ALPAN** | **4 Hafta** | **4000 TL** |
| **İ.P. 7: Destek** | **Kürşat Kara** | **Metehan METE** | **1 Yıl** | **6000 TL** |

**İŞ PAKETLERİ**

**İP1: İş’i Teslim alma**  
Müşteri ile bir toplantı ayarlanıp site içeriği ve tasarım konularında müşterinin tam olarak beklentilerini analiz ederek elimizden gelen en iyi yazılım ürünlerini oluşturmak için projelendirme aşamasına başlanacak bu toplantılar proje süreci dışında 1 hafta , eğer gerek görülürse 2 hafta içerisinde müşterinin isteklerine göre zemin oluşturulacak. Sitenin yayınlanması için anlaşmamızın bulunduğu domain , hosting işlemlerimizi gören kurumlardan veya müşterimizin özel talepleri doğrultusunda çeşitli başka kurum ve/veya kuruluşlarla anlaşmalar ayarlanıp projenin girişi olan tasarım kısımına başlanacak.

**İP2: Tasarım**   
HTML , ASP.NET , CSS VE JAVA SCRIPT gibi yazılım programları ve araçlarını kullanarak talep edilen site içeriğinin taslak olarak tasarımı oluşturulacak.

İlk olarak HTML ‘ de tasarımın ana bloğu(hatları) oluşturulacak. Daha sonra tasarımda kullanılacak logolar , imagelar , sesler ve/veya gerekli olacak metaryeller/dosyalar hazırlandıktan sonra CSS dosyalarına bu metaryelleri/dosyaları içerik olarak eklenecek. Bu içerikler kullanılarak sitenin temel tasarım iskeleti oluşturulacak.

**İP3:Arkaplan kodlamaları / Form / İletişim Panelleri**  
CSS içerisinde bulunan içeriklerimiz ile sitenin arka planı oluşturulacak. Site için normal ziyaretçi kullanıcı panelleri ve üye olan kullanıcılar için paneller ayarlanacak ve ayrıca müşteri şirketin istediği zaman değişiklik yapmak veya içerik eklemek için kullanabileceği olabildiğince basit bi arayüz olacak şekilde admin panelleri kurulacak. İçeriğin altında yorum paneli , tartışma paneli , ayrıca sadece online olan üye kullanıcılar arasında gerçekleşecek sohbet panelleri kurulacak .

**İP4: Veritabanı kurulumu ve siteye optimize etme**  
Daha önceki iş paketlerinde gerçekleşen paneller için gerekli olacak bir veritabanı kütüphanesi kurulacak bu veritabanları gerekli panellere eklenecek sorunsuz çalışması için test aşaması dışında bir optimizasyon ve en azından sürecin sorunsuz ilerlemesi için gerekli kısa bir test aşaması gerçekleştirilecek.

**İP5: Verilerin Bir Araya Getirilmesi**  
 Domain ve hosting işlemleri için anlaşılan kurumlarla iletişim sağlanarak sitenin yayınlanması için gerekli olan tüm aşamaları gerçekleştirilip yayınlanacak.

Yayınlanma aşamasında bir sorun olmaması için ekip üyeleri tarafından hazırlanan tüm proje parçaları tüm ekip dahilinde bir araya getirilecek daha sonra domain ve hostingler alındıktan sonra admin paneli kullanılarak ürünü göstermek ve tanıtma sırasında sorun çıkmaması ve ürünün olabildiğince sorunsuz çalışması için test sürecine geçilecek

**İP6: Test**  
Ürünü bizim bünyemizde 4 hafta süre içerisinde ürünün tüm eklentilerinin sorunsuz istenilen şekilde çalışmasını denetleyeceğiz. Bu süreçte sorun olmaması ve olası sorun durumunda sorunu en hızlı şekilde çözebilmek için tüm ekip olarak çalışılacak.

**İP7: Ürün Sunumu**  
Toplantı içeriklerinde müşteriye sitesini kullanabileceği admin paneli tanıtılacak sitenin yayınlandığı son hali müşteriye sunulacak gerekli açıklamaların hepsi bu toplantıda müşteriye aktarılacak.

**İP8: Ürün teslimi**  
Toplantıda belirlenecek tarihte ürün resmi olarak müşteriye tamamen teslim edilecek ve sözleşmede belirtildiği süreç üzerine ürünün bizi kapsayan kısımları için gerekli destek sağlanacak. Ürün teslim edildiği tarihte karşılığı olan ücretin kalanı tahsil edilecektir.

Alıcı Firma Satıcı Firma Ücret

**Akıllı Teknolojiler** **Webdizayn 60.000 TL**